**Prilog 2**

**BOSNA I HERCEGOVINA**

**Ured predsjedavajućeg Vijeća ministara**

**Ured koordinatora za reformu javne uprave**

**PLAN POBOLJŠANJA NA OSNOVU REZULTATA ISPITIVANJA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA**

Sarajevo, august 2021.godine

**PROJEKTI:**

|  |
| --- |
| **PRIBLIŽAVANJE RJU INSTITUCIJAMA BiH I AKADEMSKOJ ZAJEDNICI** |
| **Aktivnosti**Prezentirati nove strateške dokumente RJU zaposlenicima u Institucijama BiH i Akademskoj zajednici | **Opis aktivnosti**Poslati dopis svim institucijama BiH da će tokom 1 godine prezentirati strateški dokumenti za RJU u svakoj od institucija (eventualno on-line) – možda grupisati više sličnih institucija. Drugi dio aktivnosti jeste prezentacija RJU na fakultetima profesorima i studendtima.  |
| **Vođa aktivnosti:** | Vedrana Faladžić, Kenan Avdagić, Kenan Silajdžija |
| Potrebni ljudski resursi (ljudi / dana)  | Operativna jedinica – stručnio savjetnici |
| Budžet | Potrebna finansijska sredstva |
| Datum početka  | Novembar 2021.godine |
| Procijenjeni krajnji rok  | Novembar 2022.godine |

**2.**

|  |
| --- |
| **VIZUALIZACIJA IZVJEŠTAJA O RADU PARCO** |
| **Aktivnosti**Učiniti veću vizualizaciju Izvještaja o radu Ureda koordinatora  | **Opis aktivnosti**Konkretne rezultate o reformi kroz Izvještaj o radu prezentirati putem web stranice i društvenih mreža, te isti učiniti dostupnijim svim posjetiocima web stranice i društvenih mreža. |
| **Vođa aktivnosti:** | Kenan Silajdžija |
| Potrebni ljudski resursi (ljudi / dana)  | Jedinica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju |
| Budžet | - |
| Datum početka  | Novembar 2021.godine |
| Procijenjeni krajnji rok  | Novembar 2022.godine |

**3.**

|  |
| --- |
| **STANDARDI PROAKTIVNE TRANSPARENTNOSTI** |
| **Aktivnosti**Promovisati standarde proaktivne transparentnosti u institucijama koje ne primjenjuju iste | **Opis aktivnosti**Posjetiti insitucija koje ne primjenjuju još standarde proaktivne trasnparentosti, i izvršiti prezentaciju istih. |
| **Vođa aktivnosti:** | Vedrana Faladžić, Mubera Begić |
| Potrebni ljudski resursi (ljudi / dana)  | - |
| Budžet | - |
| Datum početka  | Novembar 2021.godine |
| Procijenjeni krajnji rok  | Novembar 2022.godine |

**4.**

|  |
| --- |
| **RJU U MEDIJIMA** |
| **Aktivnosti**Podizati svijest o RJU u medijima | **Opis aktivnosti**Kontinuirano komunicirati sa određenim predstavnicima medija na teme o RJU (po potrebi i lobirati), da su iste uvijek u interesovanju i doprinosu društvu i zajednici. |
| **Vođa aktivnosti:** | Vedrana Faladžić, Kenan Silajdžija |
| Potrebni ljudski resursi (ljudi / dana)  | - |
| Budžet | Potrebna finansijska sredstva |
| Datum početka  | Novembar 2021.godine |
| Procijenjeni krajnji rok  | Novembar 2022.godine |